## Feuil1
Tache | Qui | Fait | Commentaire
Caméra 2D : les 2 players doivent toujours être dans le champ même s'ils s'éloignent La taille de la caméra s'adaptent s'ils se rapprochent et elle a une taille minimale | JBR | OK
Barre de vie : style mortal kombat X. fixe sur l'écran en haut (gauche P1, droite P2) | JBR | OK
Design Barre de vie : style mortal kombat X
Le player qui a gagné peut continuer à s'amuser tant que la touche Entrée n'est pas saisie | JBR | OK
Réorganiser l'architecture des dossiers | DRI | OK
Relance de la partie avec la touche Entree | DRI | OK
Ajouter des ultimes (déclenchement avec la touche de tir) | DRI | OK
Ajouter un menu avant de jouer | JBR | OK
Ajouter les munitions | DRI | OK
Ajouter les fatality | DRI | OK
Réaliser animation player 2 | DRI | OK
Ajouter des éléments de décor
Affichage victoire joueur si nombre de manche définie
Zoom progressif sur joueur gagnant | DRI | OK
Ajouter des éléments de décor interactifs | DRI | OK | Healthpack, GatlingGun
Ajouter un bot | DRI | OK | ameliorer IA, ajouter random
Ajouter des niveaux de difficulté
Ajouter multijoueur en réseau
Refaire les animations de saut, d'atterissage et idle | DRI | OK
Ajouter customisation avatar (chapeau)
Ajouter element de décor qui peut blaisser le joueur | DRI | OK | Drone, en ajouter d'autre
Coder element de décor qui peut faire glisser le joueur
Ajouter Intro animée
Ajouter menu paramètre (vie, graphismes, munitions)
Ajouter Ecran de stats en revenant au menu (nbr de tir, victoire…)
Exporter sous Android | DRI | OK
Exporter au format exe Windows | DRI | OK
Ajouter localisation de degat et animation de cout critique
Ajouter animation de rechargement
Coup corps à corps